Приложение 7

УТВЕРЖДАЮ

Главамуниципальногорайона «Ижемский-

руководитель администрации

__________________И.В.Норкин

«_____»  февраля  2023г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества                                                                                                                  условий осуществления образовательной деятельности,и ОТЧЕТ по реализации ПЛАНА(сведения о ходе реализации) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАКУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "на 2023 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| IОткрытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По информационным стендам в помещении организации, в частности: - Документ о порядке оказания платных образовательныхуслуг, в том числе образец договора об оказании платныхобразовательных услуг, документ об утверждении истоимости обучения по каждой образовательнойпрограмме - Информация о персональном составе педагогическихработников с указанием уровня образования,квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия,имя, отчество (при наличии) педагогического работника;занимаемая должность (должности); преподаваемыеучебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Информация об условиях питания обучающихся, в томчисле инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствии информацию о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, утвержденным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2021 г. № 273 – ФЗ (ред. от 17.02.2021 г.) статья 29. | В срок до 1 апреля 2023 года, ежеквартально | Семяшкина Ольга Михайловна, директор МБОУ «Бакуринская СОШ им.А.П.Филиппова» | Информация о деятельности организации, размещена на информационном стенде в помещении организации, утвержденным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2021 г. № 273 – ФЗ (ред. от 17.02.2021 г.) статья 29. | Информация была размещена на информационном стенде в период проведения НОКО |  |
| IIКомфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | По организации комфортных условий для предоставления услуг, в частности: - Комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью - Доступность записи на получение услуги | Обеспечить в организации формирование комфортных условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), | В срок 31 декабря 2023 года | Семяшкина Ольга Михайловна, директор МБОУ «Бакуринская СОШ им.А.П.Филиппова» | - Комфортная зона отдыха (ожидания), оборудована соответствующей мебелью - Размещение необходимой информации на сайте образовательного учреждения | В плановый срок |  |
| III«Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствует: - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами - Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - Специальные кресла-коляски - Специальные оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1.Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов 2.Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с иными категориями получателей услуг | При наличии финансирования, в срок 31 декабря 2023 года | Семяшкина Ольга Михайловна, директор МБОУ «Бакуринская СОШ им.А.П.Филиппова» | Будет оборудовано при наличии финансирования |  |  |
| IV Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доброжелательность и вежливость в недостаточной степени проявляется со стороны сотрудников организации. | 1) Организация мероприятий, направленных на построение конструктивного взаимодействия работников ОО с потребителями услуг (освещение вопросов профессиональной этики на коллективных совещаниях и семинарах); 2) Организация индивидуальных и групповых консультаций сотрудников ОО с психологом. | В срок до 1 апреля 2023 года, ежеквартально. | Семяшкина Ольга Михайловна, директор МБОУ «Бакуринская СОШ им.А.П.Филиппова» | Вопросы профессиональной этики были освещены на совещании при директоре, педсовете (ежеквартально). |  | В плановый срок |